## 计划
三个月项目计划
虚构样例 · 工期按自然日 · 结束日 = 开始日 + 工期 - 1
项目开始 | 2026-11-02
任务 | 开始 | 工期（天） | 结束 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
需求确认 | 2026-11-02 | 10 | 2026-11-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
方案设计 | 2026-11-12 | 14 | 2026-11-25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
开发 | 2026-11-26 | 28 | 2026-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
联调 | 2026-12-24 | 14 | 2027-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
试运行 | 2027-01-07 | 14 | 2027-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
验收 | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0